## WBS-MACRO-ATIVIDADE
FIDELIZE

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias corridos | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [7 empty] | 2500 |  |  | Atividades | Dependência | Duração em dias
| 1.1 | Definir os objetivos do dashboard e sua proposta de valor para análise de campanhas, clientes e pedidos Cannoli+FECAP | 1.0 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4
| 1.2 | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos no dashboard (análises de campanhas, clientes, pedidos) | 1.1 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4
| 1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento e design para o projeto do dashboard | 1.2 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7700 |  | 4 | Análise de mercado | 2 | 4
| 2.1 | Análise de mercado (concorrentes e demandas) | 2.1 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4
| 2.2 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 1.2 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3
| 2.2.1 | Requisitos – Análise de Campanhas (winback, loyalty, etc.) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2
| 2.2.2 | Requisitos – Análise de Clientes (perfil, status, etc.) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2
| 2.2.3 | Requisitos – Pedidos (delivery, indoor, takeout) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 9 | Requisitos - Integração | 6 | 3
| 2.2.4 | Requisitos – Integração com fontes (Campaign, Customer, Order) | 2.2 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2
| 2.2.5 | Criar cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 11 | Design da interface (UI) | 3 | 7
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 17000 |  | 12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7
| 3.1 | Design da interface (UI) | 1.3 | 2025-08-11 | 2025-08-24 | 14 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000 |  | 13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4
| 3.1.1 | Definir navegação simples e intuitiva | 3.1 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10
| 3.1.2 | Criar protótipos interativos | 3.1.1 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200 |  | 15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10
| 3.2 | Design da experiência (UX) | 3.1.2 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 9 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3
| 3.2.1 | Propor interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 9 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3
| 3.2.2 | Teste de UI/UX com usuários | 3.2 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | 9 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 13200 |  | 19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
| 4.1 | Desenvolver estrutura do dashboard | 4.1 | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000 |  | 20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
| 4.1.2 | Desenvolvimento Front-end (UI e interações) | 4.1 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 10 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000 |  | 21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
| 4.1.3 | Codificação Back-end (processamento e dados) | 4.1 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500 |  | 22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6
| 4.2 | Implementar funcionalidades principais | 2.2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.1 | Módulo de Campanhas | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.2 | Módulo de Clientes | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 9 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.3 | Módulo de Pedidos e Canais de Venda | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | 11 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2 | [6 empty] | 32000
| 5.1 | Integrar CampaignQueue, Campaign, Customer, Order | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
| 5.2 | Garantir segurança e privacidade dos dados | 5.1 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.3 | Testar sincronização correta dos dados | 5.3 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 6 | Testes | 5.3 | [6 empty] | 5000
| 6.1 | Testes de qualidade e desempenho | 5.1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
| 6.2 | Teste de usabilidade com usuários | 6.1 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
| 6.3 | Correção de bugs e problemas de interface | 6.2 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1 | [6 empty] | 11600
| 7.1.1 | Preparar infraestrutura de implantação | 6.3 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 2ª | REDES | Pessoas | 7500
| 7.1.2 | Criar materiais de treinamento e demonstração | 7.1.1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 6600
. | 7.1.3 | Implantar em produção (uso interno) | 7.1.2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 4500
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | [6 empty] | 18600
| 8.1.1 | Monitorar feedback e métricas de uso | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
| 8.1.2 | Realizar atualizações periódicas | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
| 8.1.3 | Suporte ao usuário (dúvidas e problemas) | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | [6 empty] | 11000
| 9.1.1 | Estratégias de comunicação para adoção | 8.1.3 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
| 9.1.2 | Engajar key users e stakeholders | 9.1.1 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
| 9.1.3 | Comunicação interna e externa dos benefícios | 9.1.2 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | [6 empty] | 15000
| 10.1.1 | Análises regulares de desempenho e impacto | 9.1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | 6 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
| 10.1.2 | Coletar feedback e implementar melhorias | 10.1.1 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
| 10.1.3 | Adaptação às necessidades de negócio | 10.1.2 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Análise de expansão de funcionalidades/mercados | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
| 11.1.2 | Novas integrações ou parcerias estratégicas | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
| 11.1.3 | Recursos avançados / versão premium | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2800
|  |  | 11.1.3 | [6 empty] | 15000
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 150000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir os objetivos do dashboard e proposta de valor | 1.1 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Identificar funcionalidades principais (campanhas, clientes, pedidos) | 1.1 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado (concorrentes e demandas) | 2.0 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 1.2 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Requisitos para Campanhas (winback, loyalty, seasonal etc.) | 2.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Requisitos para Clientes (perfil, status, enriquecimento) | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Requisitos para Pedidos (delivery, indoor, takeout) | 2.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Requisitos de Integração (CampaignQueue, Customer, Order) | 2.2 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criar cronograma detalhado | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design da Interface (UI) | 1.3 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Estrutura do Dashboard (Front e Back-end) | 3.2 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Funcionalidades principais (Campanhas, Clientes, Pedidos) | 4.1 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Integração com CampaignQueue, Customer, Order | 4.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Segurança e privacidade de dados | 5.1 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testar integração de dados | 5.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Testes de qualidade e desempenho | 5.3 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.2 | Testes de usabilidade (usuários reais/simulados) | 6.1 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.3 | Correção de bugs e interface | 6.2 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1 | Infraestrutura de produção | 6.3 | 4 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.2 | Materiais de treinamento e demonstração | 7.1 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1 | Monitorar feedback e métricas | 7.2 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.2 | Atualizações periódicas | 8.1 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1 | Estratégias de comunicação | 8.2 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.2 | Engajamento com key users e stakeholders externos | 9.1 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1 | Análises regulares de desempenho e impacto | 9.2 | 4 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.2 | Feedback e melhorias contínuas | 10.1 | 4 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.3 | Adaptação às necessidades de negócio | 10.2 | 4 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Análise de expansão (funcionalidades e mercados) | 10.3 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.2 | Novas integrações ou parcerias estratégicas | 11.1 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.3 | Recursos avançados/premium do dashboard | 11.2 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## SAM SRM
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Acessar KPIs personalizados e gráficos interativos. | Melhorar a tomada de decisão individual com base nos dados da plataforma. | Obter informações relevantes de forma rápida e visual. | Influência moderada via uso e feedback, mas sem poder de decisão. | Alto impacto na aceitação do sistema. | Utilizar o dashboard conforme seu perfil (cliente), fornecer feedback. | Feedback contínuo e coleta de sugestões | Funcionalidades, performance e usabilidade do sistema | Médio – informações claras e objetivas. | Visual e Interativo | Mensal ou por entregas de versões | Email + Sessões de demonstração
Product Owner | Garantir que o produto final atenda às necessidades do negócio. | Entrega funcional e validada do sistema dentro do escopo. | Alinhar entregas com os objetivos estratégicos da empresa/plataforma. | Determina a direção e as prioridades do Alto poder sobre decisões de escopo e prioridades.. | Altíssimo – garante alinhamento entre produto e negócio. | Priorização de funcionalidades, definição de requisitos. | Comunicação diária com a equipe | Produto e backlog | Alto – precisa de visão técnica e estratégica. | Relatórios e dashboards | Semanal | Reuniões + Trello/Jira
Desenvolvedores | Construir o sistema com qualidade técnica e dentro do prazo. | Implementar os módulos com eficiência e segurança. | Entregar um sistema funcional, escalável e bem documentado. | Poder técnico elevado na implementação do sistema. | Impacto direto na qualidade e entrega do projeto. | Codificar, integrar, testar e corrigir o sistema. | Alinhamento com PO e UX | Lógica do sistema e integração | Alto – requerem detalhes técnicos completos. | Documentação técnica | Diária | Reuniões de stand-up + GitHub
Time Comercial | Obter dados estratégicos para apoiar vendas e relacionamento. | Usar o dashboard para análise de resultados de campanhas. | Melhorar performance de vendas e retenção. | Influência média em requisitos voltados a vendas. | Importante para direcionar funcionalidades úteis ao negócio. | Usar dados para planejar ações comerciais. | Acesso a KPIs e relatórios | Métricas de conversão, canais e clientes | Médio – foco em métricas e relatórios. | Relatórios e dashboards | Mensal | PDF ou Excel via e-mail
Marketing | Planejar campanhas mais eficientes com base em dados. | Aumentar engajamento com base nos insights da plataforma. | Usar visualizações e alertas inteligentes para campanhas. | Influência moderada com foco em engajamento. | Relevante para campanhas e estratégias de retenção. | Definir critérios de segmentação, interpretar dados de comportamento. | Alinhamento com Product Owner | Engajamento, canais e comportamento de uso | Médio – dados analíticos e insights visuais. | Dashboards e KPIs | Quinzenal | Plataforma + relatórios por e-mail
UX (User Experience) | Garantir que o sistema seja intuitivo e responsivo. | Reduzir fricções na jornada do usuário. | Oferecer uma boa experiência para retenção e satisfação. | Poder sobre decisões de usabilidade. | Impacto alto na experiência e aceitação do sistema. | Criar protótipos, testes de usabilidade, validar interfaces. | Iterações constantes com dev e PO | Navegação, responsividade e acessibilidade | Alto – detalhes sobre fluxo e comportamento do usuário. | Protótipos e relatórios de testes | A cada sprint | Figma + reuniões de revisão
Equipe de Suporte ao Cliente | Ajudar clientes a utilizarem o dashboard corretamente. | Reduzir número de chamados e dúvidas. | Garantir que os usuários entendam as funcionalidades. | Influência baixa, mas relevante para melhorias contínuas. | Importância média na experiência pós-entrega. | Responder dúvidas, criar materiais de ajuda. | Alinhamento com UX e PO | Funcionalidades e dúvidas frequentes | Médio – foco em funcionamento prático e dúvidas. | Tutoriais e FAQs | Contínuo | Central de ajuda + e-mail
Gerência Executiva/Alta Administração | Avaliar resultados estratégicos e ROI da plataforma. | Acompanhar KPIs-chave e justificar investimentos. | Ter visão consolidada e estratégica da operação. | Alto poder de decisão estratégica e orçamentária. | Crítico – define o futuro do projeto. | Tomar decisões com base em dados, aprovar escopo e recursos. | Apresentações formais e relatórios executivos | Estratégia e retorno sobre investimento | Baixo – visão executiva e resultados consolidados. | Relatórios executivos e gráficos resumidos | Mensal | PDF + reuniões de apresentação

## Diagrama de Seta
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Rede de Precedência de Atividades |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
| Atividades | Dependência | Duração em dias | Dias 11: 3
1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4 | Dias 19: 11; Dias 26: 12; Dias 30: 13; Dias 40: 14; Dias 50: 15; Dias 53: 16; Dias 56: 17; Dias 60: 18; Dias 63: 19; Dias 69: 20; Dias 75: 21; Dias 81: 22
2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4 | Dias 1: 1; Dias 6: 2; Dias 12: 4; Dias 15: 6; Dias 18: 9; Dias 20: 10
3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4 | Dias 12: 5
4 | Análise de mercado | 2 | 4 | Dias 14: 7
5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4 | Dias 14: 8
6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3
7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2
8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2
9 | Requisitos - Integração | 6 | 3 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 81
10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 --> caminho crítico
11 | Design da interface (UI) | 3 | 7 | Dias 1: A atividade 7 e 8 possuem 4 dias de folga
12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7 | Dias 1: A atividade 10 tem 10 dias de folga
13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4
14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10
15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10
16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3
17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3
18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4
19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa | [5 empty] | PDI -Primeiro dia de início |  |  | UDI - Último dia de início
[6 empty] | PDT - Primeito dia de término |  |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  |  | FL-Folgas Livres |  |  | É o caminho crítico
FT-Folgas totais
Rede de Precedência de Atividades |  |  |  |  | modelo
| Atividades | Dependência | Duração em dias |  | atividade | duração |  |  |  | Ativ, 3 | 4 | Ativ. 11 | 7 |  | Ativ. 12 | 7 |  | Ativ. 13 | 4
1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4 |  | PDI | PDT |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 19 |  | 19 | 26 |  | 26 | 30 |  | Ativ. 14 | 10 | Ativ. 15 | 10 | Ativ. 16 | 3 | Ativ. 17 | 3 | Ativ. 18 | 4 | Ativ. 19 | 3 | Ativ. 20 | 6 | Ativ. 21 | 6 | Ativ. 22 | 6
2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4 |  | UDI | UDT |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 19 |  | 19 | 26 |  | 26 | 30 |  | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | 75 | 81
3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4 |  | FL | FT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | 75 | 81
4 | Análise de mercado | 2 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4 | [9 empty] | Ativ. 6 | 4 |  | Ativ. 9 | 3 |  | Ativ. 10 | 2
6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3 | Ativ. 1 | 4 |  | Ativ. 2 | 4 |  | Ativ. 4 | 4 |  | 12 | 15 |  | 15 | 18 |  | 18 | 20
7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2 | 0 | 4 |  | 4 | 8 |  | 8 | 12 |  | 16 | 19 |  | 19 | 22 |  | 22 | 24
8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2 | 0 | 4 |  | 4 | 8 |  | 12 | 16 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
9 | Requisitos - Integração | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 4
10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2 | [9 empty] | Ativ. 7 | 3
11 | Design da interface (UI) | 3 | 7 | [9 empty] | 12 | 14
12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7 | [6 empty] | Ativ. 5 | 4 |  | 16 | 18
13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4 | [6 empty] | 8 | 12 |  | 4 | 4
14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10 | [6 empty] | 12 | 16
15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10 | [6 empty] | 4 | 4 |  | Ativ. 8 | 2
16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3 | [9 empty] | 12 | 14
17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3 | [9 empty] | 16 | 18
18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250