## WBS-MACRO-ATIVIDADE
FIDELIZE

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias corridos | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [7 empty] | 2500 |  |  | Atividades | Dependência | Duração em dias
| 1.1 | Definir os objetivos do dashboard e sua proposta de valor para análise de campanhas, clientes e pedidos Cannoli+FECAP | 1.0 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4
| 1.2 | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos no dashboard (análises de campanhas, clientes, pedidos) | 1.1 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4
| 1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento e design para o projeto do dashboard | 1.2 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7700 |  | 4 | Análise de mercado | 2 | 4
| 2.1 | Análise de mercado (concorrentes e demandas) | 2.1 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4
| 2.2 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 1.2 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3
| 2.2.1 | Requisitos – Análise de Campanhas (winback, loyalty, etc.) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2
| 2.2.2 | Requisitos – Análise de Clientes (perfil, status, etc.) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2
| 2.2.3 | Requisitos – Pedidos (delivery, indoor, takeout) | 2.2 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 9 | Requisitos - Integração | 6 | 3
| 2.2.4 | Requisitos – Integração com fontes (Campaign, Customer, Order) | 2.2 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2
| 2.2.5 | Criar cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 11 | Design da interface (UI) | 3 | 7
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 17000 |  | 12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7
| 3.1 | Design da interface (UI) | 1.3 | 2025-08-11 | 2025-08-24 | 14 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000 |  | 13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4
| 3.1.1 | Definir navegação simples e intuitiva | 3.1 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10
| 3.1.2 | Criar protótipos interativos | 3.1.1 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200 |  | 15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10
| 3.2 | Design da experiência (UX) | 3.1.2 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 9 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3
| 3.2.1 | Propor interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 9 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3
| 3.2.2 | Teste de UI/UX com usuários | 3.2 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | 9 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250 |  | 18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 13200 |  | 19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
| 4.1 | Desenvolver estrutura do dashboard | 4.1 | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000 |  | 20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
| 4.1.2 | Desenvolvimento Front-end (UI e interações) | 4.1 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 10 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000 |  | 21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
| 4.1.3 | Codificação Back-end (processamento e dados) | 4.1 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500 |  | 22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6
| 4.2 | Implementar funcionalidades principais | 2.2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.1 | Módulo de Campanhas | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.2 | Módulo de Clientes | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 9 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.3 | Módulo de Pedidos e Canais de Venda | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | 11 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2 | [6 empty] | 32000
| 5.1 | Integrar CampaignQueue, Campaign, Customer, Order | 4.2 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
| 5.2 | Garantir segurança e privacidade dos dados | 5.1 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.3 | Testar sincronização correta dos dados | 5.3 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 6 | Testes | 5.3 | [6 empty] | 5000
| 6.1 | Testes de qualidade e desempenho | 5.1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
| 6.2 | Teste de usabilidade com usuários | 6.1 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
| 6.3 | Correção de bugs e problemas de interface | 6.2 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1 | [6 empty] | 11600
| 7.1.1 | Preparar infraestrutura de implantação | 6.3 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 2ª | REDES | Pessoas | 7500
| 7.1.2 | Criar materiais de treinamento e demonstração | 7.1.1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 6600
. | 7.1.3 | Implantar em produção (uso interno) | 7.1.2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 4500
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | [6 empty] | 18600
| 8.1.1 | Monitorar feedback e métricas de uso | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
| 8.1.2 | Realizar atualizações periódicas | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
| 8.1.3 | Suporte ao usuário (dúvidas e problemas) | 7.1.3 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | [6 empty] | 11000
| 9.1.1 | Estratégias de comunicação para adoção | 8.1.3 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
| 9.1.2 | Engajar key users e stakeholders | 9.1.1 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
| 9.1.3 | Comunicação interna e externa dos benefícios | 9.1.2 | 06/09/20255 | 2025-09-11 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | [6 empty] | 15000
| 10.1.1 | Análises regulares de desempenho e impacto | 9.1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | 6 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
| 10.1.2 | Coletar feedback e implementar melhorias | 10.1.1 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
| 10.1.3 | Adaptação às necessidades de negócio | 10.1.2 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Análise de expansão de funcionalidades/mercados | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
| 11.1.2 | Novas integrações ou parcerias estratégicas | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
| 11.1.3 | Recursos avançados / versão premium | 10.1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2800
|  |  | 11.1.3 | [6 empty] | 15000
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 150000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir os objetivos do dashboard e proposta de valor | 1.1 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Identificar funcionalidades principais (campanhas, clientes, pedidos) | 1.1 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado (concorrentes e demandas) | 2.0 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 1.2 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Requisitos para Campanhas (winback, loyalty, seasonal etc.) | 2.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Requisitos para Clientes (perfil, status, enriquecimento) | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Requisitos para Pedidos (delivery, indoor, takeout) | 2.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Requisitos de Integração (CampaignQueue, Customer, Order) | 2.2 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criar cronograma detalhado | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design da Interface (UI) | 1.3 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1 | 7 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Estrutura do Dashboard (Front e Back-end) | 3.2 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Funcionalidades principais (Campanhas, Clientes, Pedidos) | 4.1 | 10 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Integração com CampaignQueue, Customer, Order | 4.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Segurança e privacidade de dados | 5.1 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testar integração de dados | 5.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Testes de qualidade e desempenho | 5.3 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.2 | Testes de usabilidade (usuários reais/simulados) | 6.1 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.3 | Correção de bugs e interface | 6.2 | 2 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1 | Infraestrutura de produção | 6.3 | 4 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.2 | Materiais de treinamento e demonstração | 7.1 | 6 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1 | Monitorar feedback e métricas | 7.2 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.2 | Atualizações periódicas | 8.1 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1 | Estratégias de comunicação | 8.2 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.2 | Engajamento com key users e stakeholders externos | 9.1 | 6 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1 | Análises regulares de desempenho e impacto | 9.2 | 4 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.2 | Feedback e melhorias contínuas | 10.1 | 4 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.3 | Adaptação às necessidades de negócio | 10.2 | 4 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Análise de expansão (funcionalidades e mercados) | 10.3 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.2 | Novas integrações ou parcerias estratégicas | 11.1 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.3 | Recursos avançados/premium do dashboard | 11.2 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## SAM SRM
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Acessar KPIs personalizados e gráficos interativos. | Melhorar a tomada de decisão individual com base nos dados da plataforma. | Obter informações relevantes de forma rápida e visual. | Influência moderada via uso e feedback, mas sem poder de decisão. | Alto impacto na aceitação do sistema. | Utilizar o dashboard conforme seu perfil (cliente), fornecer feedback. | Feedback contínuo e coleta de sugestões | Funcionalidades, performance e usabilidade do sistema | Médio – informações claras e objetivas. | Visual e Interativo | Mensal ou por entregas de versões | Email + Sessões de demonstração
Product Owner | Garantir que o produto final atenda às necessidades do negócio. | Entrega funcional e validada do sistema dentro do escopo. | Alinhar entregas com os objetivos estratégicos da empresa/plataforma. | Determina a direção e as prioridades do Alto poder sobre decisões de escopo e prioridades.. | Altíssimo – garante alinhamento entre produto e negócio. | Priorização de funcionalidades, definição de requisitos. | Comunicação diária com a equipe | Produto e backlog | Alto – precisa de visão técnica e estratégica. | Relatórios e dashboards | Semanal | Reuniões + Trello/Jira
Desenvolvedores | Construir o sistema com qualidade técnica e dentro do prazo. | Implementar os módulos com eficiência e segurança. | Entregar um sistema funcional, escalável e bem documentado. | Poder técnico elevado na implementação do sistema. | Impacto direto na qualidade e entrega do projeto. | Codificar, integrar, testar e corrigir o sistema. | Alinhamento com PO e UX | Lógica do sistema e integração | Alto – requerem detalhes técnicos completos. | Documentação técnica | Diária | Reuniões de stand-up + GitHub
Time Comercial | Obter dados estratégicos para apoiar vendas e relacionamento. | Usar o dashboard para análise de resultados de campanhas. | Melhorar performance de vendas e retenção. | Influência média em requisitos voltados a vendas. | Importante para direcionar funcionalidades úteis ao negócio. | Usar dados para planejar ações comerciais. | Acesso a KPIs e relatórios | Métricas de conversão, canais e clientes | Médio – foco em métricas e relatórios. | Relatórios e dashboards | Mensal | PDF ou Excel via e-mail
Marketing | Planejar campanhas mais eficientes com base em dados. | Aumentar engajamento com base nos insights da plataforma. | Usar visualizações e alertas inteligentes para campanhas. | Influência moderada com foco em engajamento. | Relevante para campanhas e estratégias de retenção. | Definir critérios de segmentação, interpretar dados de comportamento. | Alinhamento com Product Owner | Engajamento, canais e comportamento de uso | Médio – dados analíticos e insights visuais. | Dashboards e KPIs | Quinzenal | Plataforma + relatórios por e-mail
UX (User Experience) | Garantir que o sistema seja intuitivo e responsivo. | Reduzir fricções na jornada do usuário. | Oferecer uma boa experiência para retenção e satisfação. | Poder sobre decisões de usabilidade. | Impacto alto na experiência e aceitação do sistema. | Criar protótipos, testes de usabilidade, validar interfaces. | Iterações constantes com dev e PO | Navegação, responsividade e acessibilidade | Alto – detalhes sobre fluxo e comportamento do usuário. | Protótipos e relatórios de testes | A cada sprint | Figma + reuniões de revisão
Equipe de Suporte ao Cliente | Ajudar clientes a utilizarem o dashboard corretamente. | Reduzir número de chamados e dúvidas. | Garantir que os usuários entendam as funcionalidades. | Influência baixa, mas relevante para melhorias contínuas. | Importância média na experiência pós-entrega. | Responder dúvidas, criar materiais de ajuda. | Alinhamento com UX e PO | Funcionalidades e dúvidas frequentes | Médio – foco em funcionamento prático e dúvidas. | Tutoriais e FAQs | Contínuo | Central de ajuda + e-mail
Gerência Executiva/Alta Administração | Avaliar resultados estratégicos e ROI da plataforma. | Acompanhar KPIs-chave e justificar investimentos. | Ter visão consolidada e estratégica da operação. | Alto poder de decisão estratégica e orçamentária. | Crítico – define o futuro do projeto. | Tomar decisões com base em dados, aprovar escopo e recursos. | Apresentações formais e relatórios executivos | Estratégia e retorno sobre investimento | Baixo – visão executiva e resultados consolidados. | Relatórios executivos e gráficos resumidos | Mensal | PDF + reuniões de apresentação

## Diagrama de Seta
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Rede de Precedência de Atividades |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
| Atividades | Dependência | Duração em dias | Dias 11: 3
1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4 | Dias 19: 11; Dias 26: 12; Dias 30: 13; Dias 40: 14; Dias 50: 15; Dias 53: 16; Dias 56: 17; Dias 60: 18; Dias 63: 19; Dias 69: 20; Dias 75: 21; Dias 81: 22
2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4 | Dias 1: 1; Dias 6: 2; Dias 12: 4; Dias 15: 6; Dias 18: 9; Dias 20: 10
3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4 | Dias 12: 5
4 | Análise de mercado | 2 | 4 | Dias 14: 7
5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4 | Dias 14: 8
6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3
7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2
8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2
9 | Requisitos - Integração | 6 | 3 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 81
10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 --> caminho crítico
11 | Design da interface (UI) | 3 | 7 | Dias 1: A atividade 7 e 8 possuem 4 dias de folga
12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7 | Dias 1: A atividade 10 tem 10 dias de folga
13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4
14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10
15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10
16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3
17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3
18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4
19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa | [5 empty] | PDI -Primeiro dia de início |  |  | UDI - Último dia de início
[6 empty] | PDT - Primeito dia de término |  |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  |  | FL-Folgas Livres |  |  | É o caminho crítico
FT-Folgas totais
Rede de Precedência de Atividades |  |  |  |  | modelo
| Atividades | Dependência | Duração em dias |  | atividade | duração |  |  |  | Ativ, 3 | 4 | Ativ. 11 | 7 |  | Ativ. 12 | 7 |  | Ativ. 13 | 4
1 | Definir objetivos do dashboard | NÃO | 4 |  | PDI | PDT |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 19 |  | 19 | 26 |  | 26 | 30 |  | Ativ. 14 | 10 | Ativ. 15 | 10 | Ativ. 16 | 3 | Ativ. 17 | 3 | Ativ. 18 | 4 | Ativ. 19 | 3 | Ativ. 20 | 6 | Ativ. 21 | 6 | Ativ. 22 | 6
2 | Identificar funcionalidades principais | 1 | 4 |  | UDI | UDT |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 19 |  | 19 | 26 |  | 26 | 30 |  | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | 75 | 81
3 | Formar equipe de desenvolvimento e design | 2 | 4 |  | FL | FT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | 75 | 81
4 | Análise de mercado | 2 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2 | 4 | [9 empty] | Ativ. 6 | 4 |  | Ativ. 9 | 3 |  | Ativ. 10 | 2
6 | Requisitos - Campanhas | 4, 5 | 3 | Ativ. 1 | 4 |  | Ativ. 2 | 4 |  | Ativ. 4 | 4 |  | 12 | 15 |  | 15 | 18 |  | 18 | 20
7 | Requisitos - Clientes | 4, 5 | 2 | 0 | 4 |  | 4 | 8 |  | 8 | 12 |  | 16 | 19 |  | 19 | 22 |  | 22 | 24
8 | Requisitos - Pedidos | 5 | 2 | 0 | 4 |  | 4 | 8 |  | 12 | 16 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
9 | Requisitos - Integração | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 4
10 | Criar cronograma detalhado | 7, 8, 9 | 2 | [9 empty] | Ativ. 7 | 3
11 | Design da interface (UI) | 3 | 7 | [9 empty] | 12 | 14
12 | Experiência do usuário (UX) | 11 | 7 | [6 empty] | Ativ. 5 | 4 |  | 16 | 18
13 | Protótipos e testes de UI/UX | 12 | 4 | [6 empty] | 8 | 12 |  | 4 | 4
14 | Estrutura do dashboard (Front/Back-end) | 10, 13 | 10 | [6 empty] | 12 | 16
15 | Implementar funcionalidades (Campanhas/Clientes/Pedidos) | 14 | 10 | [6 empty] | 4 | 4 |  | Ativ. 8 | 2
16 | Integração com sistemas (CampaignQueue, Customer, Order) | 15 | 3 | [9 empty] | 12 | 14
17 | Segurança e privacidade de dados | 16 | 3 | [9 empty] | 16 | 18
18 | Testes de qualidade e usabilidade | 17 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
19 | Correções de bugs e interface | 18 | 3
20 | Lançamento (infraestrutura + treinamento) | 19 | 6
21 | Pós-lançamento (monitoramento e suporte) | 20 | 6
22 | Avaliação, melhorias contínuas e expansão | 21 | 6

## Orçamento
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Fidelize |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Investimento inicial Total | 150000 | 155000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Investimento Acumulado | 0 | 155000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde a definição dos objetivos do dashboard, identificação de funcionalidades principais (campanhas, clientes, pedidos) e formação de time. | 7700 | 3500 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 7500
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, incluindo análise de mercado e definição de requisitos detalhados para Campanhas (winback, loyalty), Clientes (perfil), Pedidos (delivery, indoor, takeout) e Integração com fontes de dados (Campaign, Customer, Order). | 17000 | 794.96 | 874.456 | 961.9016 | 1058.0918 | 1163.9009 | 4853.3103
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência (UX), incluindo Design da Interface (UI), criação de protótipos interativos e testes de UI/UX para o dashboard. | 13200 | 617.29 | 679.019 | 746.9209 | 821.613 | 903.7743 | 3768.6172
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento da estrutura do dashboard (Front-end e Back-end) e implementação dos módulos principais (Campanhas, Clientes, Pedidos e Canais de Venda). | 32000 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 9135.8548
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com fontes de dados | Foco na segurança e integração da plataforma, com a integração das fontes de dados CampaignQueue, Campaign, Customer e Order. | 5000 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 1427.3724
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificação das funcionalidades, realização de testes de qualidade, desempenho e usabilidade (com usuários reais/simulados) e correção de bugs e problemas de interface. | 11600 | 542.45 | 596.695 | 656.3645 | 722.001 | 794.201 | 3311.7115
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Preparação da infraestrutura de produção (implantação) e criação de materiais de treinamento e demonstração para stakeholders internos. | 18600 | 869.8 | 956.78 | 1052.458 | 1157.7038 | 1273.4742 | 5310.216
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Monitoramento de feedback e métricas de uso, atualizações periódicas de funcionalidades e suporte ao usuário para solucionar dúvidas e problemas. | 11000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 3140.4634
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Criação de estratégias de comunicação (interna e externa) para promover a adoção do dashboard e engajamento com key users e stakeholders externos. | 15000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 4282.4224
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Análises regulares de desempenho e impacto, coleta de feedback e implementação de melhorias contínuas e adaptação às necessidades de negócio. | 8900 | 416.2 | 457.82 | 503.602 | 553.9622 | 609.3584 | 2540.9426
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Análise de expansão de funcionalidades e mercados, incluindo novas integrações ou parcerias estratégicas e desenvolvimento de recursos avançados/versão premium do dashboard. | 15000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 4282.4224
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B28: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Execução Orçamentária
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Fidelize |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Investimento Total |  | 158109 | 7987.4 | 8708.14 | 9500.954 | 10373.0494 | 11332.3543 | 47901.8977
Investimento Acumulado |  | 158109 | 166096.4 | 174804.54 | 184305.494 | 194678.5434 | 206010.8977
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde a definição dos objetivos do dashboard, identificação de funcionalidades principais (campanhas, clientes, pedidos) e formação de time. | 9360 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 3900
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, incluindo análise de mercado e definição de requisitos detalhados para Campanhas (winback, loyalty), Clientes (perfil), Pedidos (delivery, indoor, takeout) e Integração com fontes de dados (Campaign, Customer, Order). | 16680 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 4761.978
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência (UX), incluindo Design da Interface (UI), criação de protótipos interativos e testes de UI/UX para o dashboard. | 14969 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 4273.57
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento da estrutura do dashboard (Front-end e Back-end) e implementação dos módulos principais (Campanhas, Clientes, Pedidos e Canais de Venda). | 32000 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 10378.67
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com fontes de dados | Foco na segurança e integração da plataforma, com a integração das fontes de dados CampaignQueue, Campaign, Customer e Order. | 5000 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 1239.3353
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificação das funcionalidades, realização de testes de qualidade, desempenho e usabilidade (com usuários reais/simulados) e correção de bugs e problemas de interface. | 11600 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 3174.652
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Preparação da infraestrutura de produção (implantação) e criação de materiais de treinamento e demonstração para stakeholders internos. | 18600 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 5799.845
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Monitoramento de feedback e métricas de uso, atualizações periódicas de funcionalidades e suporte ao usuário para solucionar dúvidas e problemas. | 11000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 3140.4634
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Criação de estratégias de comunicação (interna e externa) para promover a adoção do dashboard e engajamento com key users e stakeholders externos. | 15000 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 4395.672
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Análises regulares de desempenho e impacto, coleta de feedback e implementação de melhorias contínuas e adaptação às necessidades de negócio. | 8900 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 2503.091
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Análise de expansão de funcionalidades e mercados, incluindo novas integrações ou parcerias estratégicas e desenvolvimento de recursos avançados/versão premium do dashboard. | 15000 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 4334.621
Investimentos
#REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | #VALUE!
Payback |  | 0
ROI |  | -30.3%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Paramêtros
Variável | Tipo de Benefício | Contexto
Nome do projeto | Projeto Fidelize Cannoli | Focado em marketing para análise de estratégias. O projeto envolve a utilização de dados relevantes do Cannoli. | .
Escopo | Desenvolvimento de um Dashboard Interativo | Foco nas funcionalidades principais de Campanhas, Clientes e Pedidos. | .
Investimento (Valor Anonimizado) | R$ 831mil por semestre | Valor de investimento anonimizado mencionado na documentação do WBS. | .
Restrições (Limites) | Tempo limitado de execução, acesso limitado, escopo limitado | Restrições explícitas do projeto. | .
Exclusões | Garantia de manutenção em produção contínua após o período acadêmico | O que está fora do escopo. | .
Tecnologias principais | Boas práticas e criptografia no código | Referente às tecnologias utilizadas nos resultados. | .
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Fidelize
Mês de início | 2025-08-01
Patrocinador | Cannoli

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Fidelize
Gerente Responsável |  | Marcella Santana
Data da avaliação |  | 2025-08-18
Informações sobre a avaliação de riscos
Projeto/Título | FIDELIZE
Gerente do Projeto | Marcella Santana
Data da Avaliação | 2025-10-27
Histórico da Avaliação de Riscos | Avaliação inicial de riscos focada nas fases de Desenvolvimento e Integração de Dados.
Comentário | Baseado nos requisitos do 4º Semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e nos dados simulados do Kit Cannoli.

## Identificar riscos
Identificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fidelize
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Dados/Integração | Dados Insuficientes | Qualidade insatisfatória ou a presença de lacunas/inconsistências na base de dados fictícia do Kit Cannoli. | Comprometimento da acurácia dos modelos de IA/ML (Alertas e Previsões). | Falha na entrega de insights confiáveis, resultando em apoio estratégico inadequado para a Cannoli. | Atraso no projeto e aumento nos custos | #N/A | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Desenvolvimento (ML Supervisionado) | Inacurácia de IA | Uso de um modelo simplificado (como Regressão Linear) ou entrada de variáveis defasadas para a funcionalidade de Previsão de Desempenho. | O modelo de previsão apresentará um erro médio (MAE/RMSE) inaceitável, falhando em estimar valores futuros. | A previsão será inadequada para apoiar decisões, exigindo o retrabalho do módulo ou sua exclusão do produto final. | Atraso no projeto e desconfiança do cliente sobre resultados | 0.07
R03 | Segurança/Integração | Vulnerabilidade | Falha ao implementar controles robustos de segurança e privacidade dos dados. | Ocorrência de vazamento ou violação de dados de Customer, Order ou Campaign. | Violação de requisitos não funcionais de segurança, acarretando perda de confiança ou exposição de dados anonimizados. | Constante necessidade em reforçar a segurança dos dados | 0.08
R04 | Escopo/Cronograma | Limitações Estruturais | Atrasos na entrega de módulos chave, como o Módulo de Pedidos e Canais de Venda, que possuem um prazo específico (23/08/2025 a 02/09/2025). | O projeto excede as datas de entrega (22/set, 10/nov, 17/11, 25/11). | O Sistema Final não estará pronto para as apresentações/entregáveis. | Inacessibilidade do sistema como um todo | 0.6

## Quantificar os riscos
Quantificação dos Riscos | [9 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fidelize
[10 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  |  | Impacto no Custo | Impacto no Cronograma | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Qualidade insatisfatória ou a presença de lacunas/inconsistências na base de dados fictícia do Kit Cannoli. | Comprometimento da acurácia dos modelos de IA/ML (Alertas e Previsões). | Falha na entrega de insights confiáveis, resultando em apoio estratégico inadequado para a Cannoli. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 10000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Implementar uma rotina de validação e limpeza de dados antes do treinamento dos modelos (verificação de duplicatas, nulos, outliers). | Documentar as limitações dos dados no relatório final e ajustar o escopo das previsões. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Uso de um modelo simplificado (como Regressão Linear) ou entrada de variáveis defasadas para a funcionalidade de Previsão de Desempenho. | O modelo de previsão apresentará um erro médio (MAE/RMSE) inaceitável, falhando em estimar valores futuros. | A previsão será inadequada para apoiar decisões, exigindo o retrabalho do módulo ou sua exclusão do produto final. | Atraso no projeto e desconfiança do cliente sobre resultados | 10000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Criar pipeline de atualização de variáveis (verificação de defasagem semanal ou mensal). | Se o modelo não atingir desempenho mínimo, trocar para modelo alternativo.
R03 | Falha ao implementar controles robustos de segurança e privacidade dos dados. | Ocorrência de vazamento ou violação de dados de Customer, Order ou Campaign. | Violação de requisitos não funcionais de segurança, acarretando perda de confiança ou exposição de dados anonimizados. | Constante necessidade em reforçar a segurança dos dados | 40000 | 30 | 1 mês de atraso | Fazer testes de vulnerabilidade e revisões de segurança antes da implantação. | Em caso de violação, acionar imediatamente o plano de resposta a incidentes e isolar o ambiente afetado.
R04 | Atrasos na entrega de módulos chave, como o Módulo de Pedidos e Canais de Venda, que possuem um prazo específico (23/08/2025 a 02/09/2025). | O projeto excede as datas de entrega (22/set, 10/nov, 17/11, 25/11). | O Sistema Final não estará pronto para as apresentações/entregáveis. | Inacessibilidade do sistema como um todo | 25000 | 5~10 | Dias de atraso na implantação | Realizar testes de integração contínua para reduzir retrabalho ao juntar os módulos. | Caso o atraso seja inevitável, negociar nova data de apresentação parcial com o patrocinador.

## Qualificar os riscos
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Fidelize
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo |  | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Qualidade insatisfatória ou a presença de lacunas/inconsistências na base de dados fictícia do Kit Cannoli. | Comprometimento da acurácia dos modelos de IA/ML (Alertas e Previsões). | Falha na entrega de insights confiáveis, resultando em apoio estratégico inadequado para a Cannoli. | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | #N/A | #N/A | Atraso no projeto e aumento nos custos | 100% | 17% |  | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Uso de um modelo simplificado (como Regressão Linear) ou entrada de variáveis defasadas para a funcionalidade de Previsão de Desempenho. | O modelo de previsão apresentará um erro médio (MAE/RMSE) inaceitável, falhando em estimar valores futuros. | A previsão será inadequada para apoiar decisões, exigindo o retrabalho do módulo ou sua exclusão do produto final. | Muito baixa - 0,05 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | #N/A | #N/A | Atraso no projeto e desconfiança do cliente sobre resultados | 100% | 17%
R03 | Falha ao implementar controles robustos de segurança e privacidade dos dados. | Ocorrência de vazamento ou violação de dados de Customer, Order ou Campaign. | Violação de requisitos não funcionais de segurança, acarretando perda de confiança ou exposição de dados anonimizados. | Moderada - 0,2 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 4.32 | #N/A | #N/A | Constante necessidade em reforçar a segurança dos dados | 400% | 100%
R04 | Atrasos na entrega de módulos chave, como o Módulo de Pedidos e Canais de Venda, que possuem um prazo específico (23/08/2025 a 02/09/2025). | O projeto excede as datas de entrega (22/set, 10/nov, 17/11, 25/11). | O Sistema Final não estará pronto para as apresentações/entregáveis. | Muito baixa - 0,05 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | #N/A | #N/A | Inacessibilidade do sistema como um todo | 250% | #VALUE!
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo insignificante | 2.3 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 4.715 | Alta - 0,40
Aumento de custo significante | 2.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 5.04 | Baixa - 0,10
Aumento de custo significante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo significante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Acessar KPIs personalizados e gráficos interativos. Melhorar a tomada de decisão individual com base nos dados da plataforma. Obter informações relevantes de forma rápida e visual. | Influência moderada via uso e feedback, mas sem poder de decisão. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Data: 02/08/2025 Projeto: Fidelize | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Garantir que o produto final atenda às necessidades do negócio. Entrega funcional e validada do sistema dentro do escopo. Alinhar entregas com os objetivos estratégicos da empresa/plataforma. | Alto poder sobre decisões de escopo e determina a direção e as prioridades. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Construir o sistema com qualidade técnica e dentro do prazo. Implementar os módulos com eficiência e segurança. Entregar um sistema funcional, escalável e bem documentado. | Poder técnico elevado na implementação do sistema. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Obter dados estratégicos para apoiar vendas e relacionamento. Usar o dashboard para análise de resultados de campanhas. Melhorar performance de vendas e retenção. | Influência média em requisitos voltados a vendas. | Negociar parcerias, fechar vendas, atingir metas de receita. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, escopo, papéis e coleta de feedback inicial dos stakeholders. | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Conferências A | Todas as partes interessadas | 02/08/2025 (início do projeto) |  | Coleta de feedback inicial sobre expectativas e cronograma | 2025-08-16 | Discussões adicionais previstas para o final da primeira sprint.
Marketing | Planejar campanhas mais eficientes com base em dados. Aumentar engajamento com base nos insights e alertas inteligentes da plataforma. | Influência moderada com foco em engajamento. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Priorização de funcionalidades, definição de backlog e critérios de aceitação. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões Core | Product Owner e equipe de desenvolvimento | 05/08/2025 e a cada 2 semanas |  | Feedback do Product Owner sobre o backlog e estimativas | Após cada reunião | Planejamento iterativo e acompanhamento de progresso.
UX (User Experience) | Garantir que o sistema seja intuitivo e responsivo. Reduzir fricções na jornada do usuário. Oferecer uma boa experiência para retenção e satisfação. | Poder sobre decisões de usabilidade. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | STK-003 | Reuniões Diárias | Atualização de progresso, identificação de impedimentos e definição de tarefas diárias. | Reunião | Responsável: Scrum Master | Meeting online | Desenvolvedores | Diariamente |  | Feedback rápido sobre avanços e bloqueios | Durante as reuniões diárias | Comunicação ágil e contínua.
Equipe de Suporte ao Cliente | Ajudar clientes a utilizarem o dashboard corretamente. Reduzir número de chamados e dúvidas. Garantir que os usuários entendam as funcionalidades. | Influência baixa, mas relevante para melhorias contínuas. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Alinhamento do dashboard com as demandas de vendas e clientes B2B. | Reunião | Responsável: Gerente Comercial | Meeting online | Membros da equipe comercial | Quinzenal |  | Feedback sobre uso dos indicadores e insights | Após cada reunião | Ajustes no dashboard conforme necessidades do time de vendas.
Gerência Executiva/Alta Administração | Avaliar resultados estratégicos e ROI da plataforma. Acompanhar KPIs-chave e justificar investimentos. Ter visão consolidada e estratégica da operação. | Alto poder de decisão estratégica e orçamentária. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Planejamento de campanhas baseadas em dados e análise de desempenho via dashboard. | Reunião | Gerente de Marketing | Meeting online | Membros da equipe de marketing | 15/08/2025 e a cada 15 dias |  | Feedback sobre eficácia das campanhas e relatórios | Após cada reunião | Ajuste de campanhas com base nos insights do dashboard.
|  |  |  | STK-006 | Sessões de UX e Design | Testes de usabilidade, prototipagem e análise de interface. | Workshop | Responsável: Líder de UX | Laboratório de Usabilidade | Equipe de UX e Product Owner | Semanalmente |  | Feedback sobre navegação e experiência do usuário | Após cada sessão | Melhorias contínuas de design e fluxo.
|  |  |  | STK-007 | Reunião de Feedback dos Usuários Piloto | Coleta de percepções sobre a primeira versão funcional do dashboard. | Reunião | Responsável: Gerente de Suporte ao Cliente | Meeting online | Usuários piloto e suporte | 10/09/2025 e a cada 2 semanas |  | Feedback dos usuários sobre usabilidade e performance | Após cada reunião | Resolução de bugs e ajustes rápidos.
|  |  |  | STK-008 | Revisão da Sprint e Retrospectiva | Avaliação dos resultados e desempenho da equipe. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões Core | Product Owner e equipe de desenvolvimento | A cada sprint (quinzenal) |  | Feedback sobre entregas e melhorias de processo | Após cada reunião | Ações corretivas e preventivas para o próximo ciclo.
|  |  |  | STK-009 | Reunião de Revisão Estratégica | Avaliação do alinhamento do projeto aos objetivos organizacionais e ROI. | Reunião | Responsável: CEO | Sala de Diretoria | Alta Administração | Mensal (última sexta de cada mês) |  | Feedback sobre indicadores estratégicos | Após cada reunião | Decisões estratégicas sobre o andamento do projeto.
|  |  |  | STK-010 | Encerramento do Projeto | Apresentação dos resultados, lições aprendidas e indicadores de sucesso. | Reunião | Gerente de Projeto | Quarto Piso, Bloco B | Todos os stakeholders | 10/11/2025 (fim do projeto) |  | Feedback geral sobre entregas e satisfação dos stakeholders | 2025-11-24 | Entrega do relatório final e encerramento formal do projeto.
[5 empty] | Gerente do projeto: Marcella Santana |  | Elaborado por: Time Fidelize |  |  |  | Aprovado por: Cannoli & FECAP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | FIDELIZE
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em Nov/2025
5 | Domínio básico |  |  | Dashboard Cannoli
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Marcella Santana Gonçalves Diniz Rocha
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Definição e Priorização de Backlog | Feedback dos usuários e stakeholders | Planejar atividades | Elaborar proposta comercial | Projetar a interface do usuário | Integrar sistemas de terceiros e APIs | Utiliza Planilha | Utiliza VSCODE | Plano de Gerenciamento de RH | Planejamento Estratégico | Elaborar a W.B.S | Gerencia Projetos | Controle de Qualidade | Criar wireframes | Mitigar riscos | Procedimentos Administrativos | Faturamento da Startup | (…)
|  | Marcella |  | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5
|  | João Pedro |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8
|  | Thays Helyda |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10
|  | Gustavo de Souza |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | GP | DEV | AD | DS
1 | Planejamento do Projeto | R / A | C | C | I
1.1 | Elaboração da WBS | R / A | C | C | I
1.2 | Definição do Cronograma | R / A | C | C | I
1.3 | Organização do Repositório (GitHub) | R / A | C | I | I
1.4 | Desenvolvimento do Sistema | I | R/A | C | C
1.5 | Implementação do Dashboard | C | R/A | C | I
1.6 | Análise de Dados e Indicadores | I | C | R/A | I
1.7 | Planejamento Estratégico do Projeto | R / A | C | C | I
1.8 | Produção de Relatórios e Documentação | R / A | C | C | I
1.9 | Entregas de Cibersegurança | R / A | C | I | C
1.10 | Design e Prototipagem no Figma | I | C | I | R/A
1.11 | Controle de Qualidade do Sistema | R / A | C | C | C
1.12 | Mitigação de Riscos | R / A | C | C | I
1.13 | Feedback de Stakeholders e Usuários | R / A | C | C | I
1.14 | Comunicação e Reuniões de Acompanhamento | R / A | C | C | I | EQUIPE DO PROJETO
1.15 | Avaliação de Desempenho da Equipe | R / A | C | C | I | Marcella Santana | Gerente de Projeto
1.16 | Integração de APIs e Funcionalidades | I | R/A | C | I | João Pedro Brosselin | Desenvolvedor Full Stack / Líder Técnico
1.17 | Supervisão do Dashboard | I | C | R/A | I | Thays Helyda da Silva | Analista de Dados / Empreendedorismo
1.18 | Planejamento de IA e Machine Learning | R / A | R | C | I | Gustavo de Souza | Colaborador de Suporte / Design
1.19 | Fechamento e Relatório Final | R / A | C | C | I
1.20 | Identificação de problemas de qualidade e participação na busca de soluções | R / A | C | C | R
1.21 | Implementação de ações corretivas e preventivas | R / A | C | C | R
1.22 | Promoção de uma cultura de melhoria contínua da qualidade na empresa | R / A | C | C | R
1.23 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | C | C | R | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
1.24 | Plano de Gerenciamento de RH | R / A | R | C | C
1.25 | Elaborar o Planejamento Estratégico | R / A | R | C | C | R - Responsável pela Execução
1.26 | Elaborar o Cronograma de Atividades | R / A | R | C | C | A - Aprovação
1.27 | Treinamento de Desenvolvimento da Equipe | R / A | R | C | C | C - Consultado
1.28 | Avaliação de desempenho e gestão de feedback | R / A | R | C | C | I - Informado
1.29 | Tomada de decisões financeiras estratégicas | R / A | R | C | C | P - Participante
1.30 | Desenvolvimento de metas e objetivos organizacionais | R / A | R | C | C
1.31 | Monitoramento do progresso em direção às metas estratégicas | R / A | R | C | C
1.32 | Resolução de conflitos e promoção de um ambiente de trabalho saudável | R / A | R | C | C
1.33 | Aquisição de materiais e suprimentos necessários para as operações da empresa | R / A | R | C | C
1.34 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | R | C | C
1.35 | Preparação de relatórios gerenciais para a alta administração | R / A | R | C | C
1.36 | Tomada de decisões com base em informações quantitativas e qualitativas | R / A | R | C | C
1.37 | Desenvolvimento de Estratégias de Vendas | R / A | C | R | C
1.38 | Definição de metas de vendas e objetivos a curto e longo prazo | R / A | C | R | C
1.39 | Análise de métricas de vendas, como conversão, ticket médio e taxa de fechamento | R / A | C | R | C
1.40 | Treinamento de Desenvolvimento da Equipe Comercial | R / A | C | R | C
1.41 | Avaliação de desempenho e gestão de finanças | R / A | C | R | C
1.42 | Tomada de decisões financeiras estratégicas | R / A | C | R | C
1.43 | Identificação de oportunidades de mercado e segmentação de clientes | R / A | C | R | C
1.44 | Monitoramento do progresso em direção às metas estratégicas e econômicas da empresa | R / A | C | R | C
1.45 | Supervisão das atividades de vendas, incluindo prospecção, abordagem de clientes | R / A | C | R | C
1.46 | Acompanhamento das tendências de mercado e mudanças na concorrência | R / A | C | R | C
1.47 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | C | R | C
1.48 | Adaptação das estratégias de vendas com base na análise de mercado | R / A | C | R | C
1.49 | Estabelecimento de estratégias de precificação | R / A | C | R | C
1.50 | Projetar, desenvolver e manter o aplicativo funcional | R / A | C | C | C
1.51 | Codificar soluções eficientes e escaláveis | R / A | C | C | C
1.52 | Definir a arquitetura de software e escolher as tecnologias adequadas | R / A | C | C | C
1.53 | Orientar e treinar desenvolvedores juniores e intermediários | R / A | C | C | C
1.54 | Transferir conhecimento e boas práticas de desenvolvimento | R / A | C | C | C
1.55 | Solucionar problemas técnicos desafiadores e complexos | R / A | C | C | C
1.56 | Identificar áreas de melhoria de desempenho no código e nas aplicações | R / A | C | C | C
1.57 | Otimizar algoritmos e estruturas de dados para melhorar o desempenho | R / A | C | C | C
1.58 | Implementação de ações corretivas e preventivas de Ti | R / A | C | C | C
1.59 | Integrar sistemas de terceiros e APIs em soluções existentes. | R / A | C | C | C
1.60 | Garantir a interoperabilidade entre diferentes componentes do software | R / A | C | C | C
1.61 | Criar documentação técnica abrangente, incluindo especificações, diagramas e manuais de uso | R / A | C | C | C
1.62 | Acompanhar as tendências tecnológicas e explorar novas tecnologias e ferramentas | R / A | C | C | C
1.63 | Realizar pesquisas para compreender as necessidades e preferências dos usuários | R / A | C | C | C
1.64 | Projetar a interface do usuário, incluindo elementos como layouts, botões, ícones e tipografia | R / A | C | C | C
1.65 | Garantir que a interface seja intuitiva e esteticamente agradável | R / A | C | C | C
1.66 | Criar protótipos interativos de produtos ou interfaces para testes de usabilidade | R / A | C | C | C
1.67 | Planejar e realizar testes de usabilidade com usuários reais para identificar problemas de design | R / A | C | C | C
1.68 | Organizar informações e estruturar a navegação em todo o aplicativo | R / A | C | C | C
1.69 | Criar wireframes (esboços) de telas e fluxos de usuário para visualizar o design | R / A | C | C | C
1.70 | Trabalhar em estreita colaboração com equipes de desenvolvimento, design visual, marketing e outros departamentos | R / A | C | C | C
1.71 | Cumprir padrões de acessibilidade, como WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) | R / A | C | C | C
1.72 | Projetar interfaces que se adaptem a diferentes dispositivos e tamanhos de tela | R / A | C | C | C
1.73 | Manter-se atualizado com as melhores práticas de UX e design de interação | R / A | C | C | C
1.74 | Definição e Priorização de Backlog | R / A | C | C | C
1.75 | Colaborar com stakeholders para definir requisitos e funcionalidades do produto | R / A | C | C | C
1.76 | Manter uma comunicação clara e eficaz com stakeholders, incluindo clientes, gerência e equipe de desenvolvimento | R / A | C | C | C
1.77 | Elicitar, documentar e manter requisitos do produto | R / A | C | C | C
1.78 | Certificar-se de que a equipe de desenvolvimento compreenda os requisitos e as expectativas | R / A | C | C | C
1.79 | Participar de cerimônias ágeis, como reuniões de planejamento, revisões e retrospectivas | R / A | C | C | C
1.80 | Tomar decisões oportunas sobre o que deve ser desenvolvido e em que ordem, com base nas prioridades e feedback | R / A | C | C | C
1.81 | Revisar e validar o trabalho concluído pela equipe de desenvolvimento para garantir que atenda aos critérios de aceitação e às expectativas | R / A | C | C | C
1.82 | Coletar feedback dos usuários e stakeholders e usá-lo para refinar e melhorar o produto | R / A | C | C | C
1.83 | Mitigar riscos e tomar ações proativas para evitar atrasos e problemas | R / A | C | C | C
1.84 | Ter uma visão clara do aplicativo e seu posicionamento no mercado | R / A | C | C | C

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250